隆尧县应急管理局

安全生产执法监察项目绩效自评报告

根据县财政局通知，为进一步规范项目管理，提高资金使用效益，我局对2019年安全生产执法监察项目资金使用情况进行了绩效评价。

一、项目概况

根据《安全生产法》、《河北省安全生产条例》及部门职责，我局依法行使安全生产监督管理职权，对本辖区生产经营单位进行安全生产执法监察，为保证完成安全生产执法监察任务，设立安全生产执法监察项目资金。

二、绩效目标和指标设定情况

（一）总目标、年度目标：2019年度通过督导检查全县安全生产工作，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类安全生产隐患，预防和减少安全生产事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

（二）绩效指标设定

产出指标：检查企业个数173家为“优”，每降低10%为良、中、差，检查覆盖率100%为“优”，每降低10%为良、中、差；效果指标：隐患排查率100%为“优”，每降低10%为良、中、差，隐患整治率100%为“优”，每降低10%为良、中、差。

三、实施绩效管理情况及取得的成绩

（一）计划制定和落实情况

经县财政局批复，下达2019年安全生产执法监察项目支出预算26.23万元，为保证资金合理支出，我局制定了详细可行的实施计划，并以预算批复为依据严格落实支出计划。

（二）执行绩效监控情况

为加强和规范预算项目的管理，提高项目实施的工作效率和进度我局按照预算绩效管理的有关规定，对照绩效目标，对项目执行过程以及资金使用情况进行跟踪监控，以提高支出执行的及时性和有效性，及时掌握项目绩效目标的完成情况，和资金支出进度。

（三）项目资金使用管理情况

1、资金到位情况。2019年财政拨入项目资金23.55万元

资金到位率90%。

2、资金支出情况。根据项目进度编报用款计划，按照厉行节约原则在预算批复内执行，2019年项目资金支出23.55万元，预算执行率100%。

(四) 项目绩效管理执行情况

1、大力开展安全生产隐患治理。各执法队积极开展隐患排查治理工作，检查企业个数183家，检查覆盖率100%，查出安全生产隐患2005条，隐患整治2005条，隐患整治率100%。

2、深入开展安全生产风险管控和安全隐患治理“双控”机制建设。邀请省安全生产专家对“双控”机制建设工作进行了具体培训，100余家企业负责人参加了培训，同时组织全体员工参与“双控”机制建设岗位培训，通过开展培训使员工结合各自的岗位熟练掌握风险辨识方法、风险分级原则，制定管控措施，建立管控信息台账与隐患治理信息台账，并录入邢台市应急管理局信息平台，聘请专家对“双控”机制建设进行验收，评估达到85分以上为验收合格。通过规范“双控”机制建设，全面夯实安全生产基础，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

安全生产监管监察项目资金使用，有效提升了安全生产监管监察工作效能，为提高事故防范能力，促进安全生产形势持续好转发挥了重要作用。

四、绩效自评情况

1、自评组织情况。本年度项目绩效自评由局办公室牵头，安全监督管理股、安全生产综合协调股负责人及有关人员组成项目绩效自评小组，对2019年度项目绩效情况进行自评，并写出自评报告。

2、项目评价结果。本项目从资金使用、项目绩效等方面分析是贯彻国家对安全生产的具体体现，是提高我县安全生产监管能力的重要举措。本年度检查企业个数183家，检查覆盖率达100%，对照年初产出指标达到“优”，隐患排查率达100%以上，隐患整治率达100%，对照年初效果指标达到“优”，但是资金到位率为90%，没有达到预定目标，综合绩效评价自评为“良”。

五、存在的问题

通过项目绩效评价，发现存在一定的问题，主要表现为：绩效目标指向不明确、细化不充分，执行过程有效约束不够等问题，我局将以这次绩效评价为契机，在下一步工作中，科学合理制定部门整体绩效目标，完善细化各项指标体系，积极开展绩效评价考核，加强自我约束，提高资金使用效益。

2020年5月25日