隆尧县统计局

2021年企业统计员补贴项目绩效评价

自评报告

- 项目概况

- 政府战略规划或目标。

根据统计局双基建设的要求，为加强统计队伍的建设、保障统计队伍的稳定性，提高统计数据的质量，为我县153家四上企业的统计员给予每人每月300元的津贴补贴。

- 单位工作目标。

- 通过发放劳务费的方式，提升基层统计人员工作积极性，及数据报送的准确性与及时性。

（三）工作活动(项目)基本情况。

1、工作活动(项目)背景资料。简要说明项目名称、主要内容、主要解决的问题、项目实施依据、资金分配及历年安排情况；

该项目为企业统计员补贴项目，主要是为“四上”企业统计员发放津补贴，主要为了提升统计人员工作积极性及数据质量报送准确性。该项目实施依据主要为上级文件及2021年调整企业统计员补贴的请示文件。资金分配为153家企业，每人每月300元。2020年之前，我单位发放标准为100元/月，2021年为提升统计人员工作积极性，经上级领导同意后，将标准调整为300元/月。

- 2.工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

- 2021年预计入统企业160家，统计员160人，每人每月发放津补贴300元，共申请经费57.6万元。2021年末实际入统企业153家（中间有新增、退出企业），统计员153人，每人每月发放津补贴300元，共使用经费55.26万元。通过发放津补贴，较大的提升统计员工作积极性及报送质量。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

- 总目标：加强统计队伍建设，提高统计质量。

- 年度目标：统计信息准确及时。

（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。

绩效指标主要包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）和效果指标（经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展效益指标）。

产出指标方面数量指标：覆盖率。

产出指标方面质量指标：失误率。

效果指标方面，社会效益指标：统计员补贴发放完成率。

（三）调整情况。

- 无调整情况。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

2021年已按照计划，为统计员发放津补贴。

- 执行绩效监控情况。

预算批复后，我单位及时制定细化绩效目标，全力推进项目实施，配合县财政部门认真进行项目绩效监控，收集并分析绩效信息，强化绩效管理，确保绩效运行全程可控。

- 资金管理情况。

- 该项目申请项目经费57.6万元，实际使用资金55.26万元。项目资金全部为县级资金，已全部到位。项目实施后，资金实际支出95.94%。

- 绩效管理制度建设及执行情况。

- 认真落实上级绩效管理相关制度，细化内控制度，强化管理执行，确保严格落实到位。

- 风险管理情况。

- 及时关注企业统计员对于补贴发放的意见建议，并向单位领导及时汇报，针对统计员提出的意见及建议做好解释和疏导工作。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

（一）工作活动(项目)自评组织情况。

成立了由单位负责人担任组长，由一名副局长和一名科员为成员的工作项目自评小组，负责项目的绩效自评，确保自评工作的客观、真实、全面。

- 工作活动(项目)评价结果。

根据相关要求，对照绩效目标和相关指标，经认真自评，该项目得分95.5分，属于优秀等次。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

企业统计员津补贴激励了统计人员工作积极性，但在统计员统计水平有待提升。

下一步意见和建议：定期对统计人员进行培训。