河北省冀财农[2020]162号/2021年省级农村综合改革资金/2021年扶持壮大村级集体经济项目（北辛庄、北寨子、东潘村）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目根据冀财农[2020]162号文件精神下达45万省补资金，冀财农[2020]142号文件精神下达90万元。邢财农[2021]6号文件精神下达15万元；此项目列入2021年相应支出功能分类和支出经济分类科目。2021年项目通过公开招标的方式进行采购，中标单位为河北尚道公路工程有限公司，中标金额151.235695万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

项目实施后根据建设进度分期分批据实报帐，工程款拨付必须有主要领导、分管领导、项目监理三方签字。建立项目档案，进一步提高老区建设资金的使用效益。按照项目施工合同要求，目前已拨付项目工程款151.3446万元。

在项目资金核算过程中，项目资金做到专款专用。严格按照项目资金管理制度，项目资金在相关资料完备后，由镇相关领导签字后，通过财政一体化管理系统将项目资金拨付到施工单位，确保了项目资金的运行安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

（1）项目完成情况

- 北辛庄：该项目申请方案价格为524259元，工程量为5.6亩；建设温室大棚1个；100m*37.9m规格一个。

- 北寨子：申请方案价格为529860元，工程量为20000平方米；建设9个冷棚，178m*12.5m规格八个，76m*12.5m规格一个；

- 东潘村：申请方案价格为529860元，工程量为20000平方米；建设12个冷棚，125m*12.5m规格十二个。

（2）完成及时性

项目计划实施时间是2021年6月5日-2021年8月10日，实际完工时间是2021年8月10日，项目按计划时间完成。

- 绩效指标完成情况分析。

- （一）该项目质量完成情况情况：北辛庄：该项目申请方案价格为524259元，工程量为5.6亩；建设温室大棚1个；100m*37.9m规格一个。

- 北寨子：申请方案价格为529860元，工程量为20000平方米；建设9个冷棚，178m*12.5m规格八个，76m*12.5m规格一个；

- 东潘村：申请方案价格为529860元，工程量为20000平方米；建设12个冷棚，125m*12.5m规格十二个。

（二）实行招投标，有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同：通过公开招标的方式进行采购，中标单位为河北尚道公路工程有限公司。有中标通知书施工合同。

（三）2021年扶持壮大村级集体经济项目（北辛庄、北寨子、东潘村）的社会效益及经济效益近年来在隆尧县政府的大力支持下，固城镇群众改善了投资环境，提高了土地等级，促使隆尧县农业产业发展条件明显改善，项目建设具有深远的社会意义和间接经济效益。

（四）2021年扶持壮大村级集体经济项目（北辛庄、北寨子、东潘村）报价与市场价格的对比：该项目预算控制在招标确定的成本内，各项价格为市场控制价。

（五）项目可持续性：随着隆尧县的加速发展，固城镇政府不断加大农业基础设施建设资金的投入；项目资金来源于财政预算，后期管理维护资金也可以满足项目持续运行的需要。

（六）道路改建够对当地自然生态环境带来的影响：大棚建设完成投入使用后，农民生活得到了改善，生活质量有所提高。

（七）社会公众满意度：通过2021年扶持壮大村级集体经济项目（北辛庄、北寨子、东潘村）周围商户及居民问卷显示，共发放30份问卷调查，非常满意26人，比较满意4人，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1、项目村在工程安排方面缺乏超前意识 与新农村建设的要求有一定差距。

2、在项目前期准备时，项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化，不够明确。

下一步改进措施:

1、合理、严谨量化项目实施目标，落实好项目方案实施细则

2.严格履行工程项目基本建设程序，保障项目程序合法合规

3.加强管理制度的执行力度。

4.及时了解所需材料的市场价格，合理估算浮动区间，确保采购的合理合规

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为转移支付绩效自评工作的责任主体和实施主体，固城镇人民政府高度重视，认真组织，加强绩效自评结果的审核分析，按时间节点高质量完成相关工作，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。从财政局评审后、招标公告，候选人资格公示、中标公示，各项工作都进行了公开公示。

五、其他需要说明的问题

附：项目绩效目标自评表