## Sheet1
附件1
隆尧县第三季度存量住宅用地项目清单
单位：隆尧县自然资源和规划局 | [10 empty] | 单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿
1 | 隆鼎天悦 | 河北海梦房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 康庄西路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.45808 | 2017-07-31 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 已动工未竣工 | 0.1246
2 | 都市豪庭三期项目 | 河北世纪雷海房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 规划北甫路以南 | 其他普通商品住房用地 | 3.1299 | 2018-04-19 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 已动工未竣工 | 0
3 | 华庭泰和居二期 | 隆尧华庭房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 象城街北段西侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0913 | 2018-06-19 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 已动工未竣工 | 1.4286e-07
4 | 河北延隆房地产开发有限公司 | 河北延隆房地产开发有限公司 | 尹村镇 | 尹村镇南郝线南侧、规划汇文街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2485 | 2018-07-24 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 0
5 | 柳行农场保障性住房（经济适用房）项目 | 隆尧县柳行农场管理处 | 隆尧镇 | 创业路西段北侧 | 经济适用住房用地 | 0.39472 | 2018-08-01 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 已动工未竣工 | 4.3529e-06
6 | 莲花苑四期项目 | 河北恒权房地产开发有限公司 | 莲子镇镇 | 滏阳经济开发区 | 其他普通商品住房用地 | 2.5646 | 2018-10-18 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 已动工未竣工 | 0
7 | 北和城中村改造项目 | 邢台合鑫房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 隆尧镇北和村东、隆平街西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.9007 | 2018-11-07 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 已动工未竣工 | 1.488
8 | 和安新城 | 河北昊土房地产开发有限公司 | 尹村镇 | 尹村镇107国道东侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.96803 | 2018-11-27 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 已动工未竣工 | 0.796
9 | 隆尧县秀水湾项目一期工程 | 河北庄鼎房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 新华路南侧、郭威街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.96507 | 2019-03-08 | 2020-03-06 | 2023-03-05 | 已动工未竣工 | 0.4761
10 | 象城新区 | 河北格远房地产开发有限公司 | 固城镇 | 固城镇固城村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4409 | 2019-06-12 | 2021-06-11 | 2024-06-10 | 已动工未竣工 | 1.1459
11 | 隆尧建豪韵舟房地产开发有限公司 | 隆尧建豪韵舟房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 象城街南段东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3267 | 2019-07-11 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 已动工未竣工 | 0
12 | 邢台伊甸美地房地产开发有限公司 | 邢台伊甸美地房地产开发有限公司 | 东良镇 | 东良镇规划爱民路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6588 | 2019-08-01 | 2020-08-01 | 2023-07-30 | 已动工未竣工 | 1.9277
13 | 河北天健房地产开发有限公司 | 河北天健房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 金隆路东段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1926 | 2019-08-14 | 2020-08-01 | 2023-07-30 | 已动工未竣工 | 9.0909e-06
14 | 隆尧龙城房地产开发有限公司 | 隆尧龙城房地产开发有限公司 | 莲子镇镇 | 邢台高新技术产业开发区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3316 | 2019-09-17 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 0.4113
15 | 河北增益房地产开发有限公司 | 河北增益房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 规划双河街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7202 | 2019-09-18 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 0.1786
16 | 河北增益房地产开发有限公司 | 河北增益房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 规划双河街以西、鑫源小区东邻 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.76656 | 2020-11-18 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 已动工未竣工 | 0.76656
17 | 邢台福鑫房地产开发有限公司 | 邢台福鑫房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 象城街以西、规划双河街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.45285 | 2019-09-19 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 0.45285
18 | 邢台福鑫房地产开发有限公司 | 邢台福鑫房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 规划双河街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9238 | 2019-10-30 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 已动工未竣工 | 0.9238
19 | 邢台福鑫房地产开发有限公司 | 邢台福鑫房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 象城街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.081248 | 2021-07-07 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 未动工
20 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 康庄路东段北侧、义丰街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.71803 | 2019-12-25 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 已动工未竣工 | -2.8182e-06
21 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 惠宁路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.809 | 2021-07-07 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 已动工未竣工 | 0.0957
22 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 惠宁路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.66 | 2021-07-07 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 已动工未竣工 | 1.65
23 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 书香府邸南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1489 | 2021-07-07 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 已动工未竣工 | 0.37225
24 | 邢台新广建房地产开发有限公司 | 邢台新广建房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 柴荣街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7936 | 2019-12-25 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 已动工未竣工 | 0.37133
25 | 河北延江房地产开发有限公司 | 河北延江房地产开发有限公司 | 莲子镇镇 | 滏河街与兴龙路交叉口东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.384 | 2019-12-30 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 已动工未竣工 | 0.3344
26 | 河北三瑞房地产开发有限公司 | 河北三瑞房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 滏阳街东侧、德仁路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5931 | 2020-01-06 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 已动工未竣工 | 0.9759
27 | 河北三瑞房地产开发有限公司 | 河北三瑞房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 德仁路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0467 | 2021-03-12 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 已动工未竣工 | 3.0467
28 | 韵舟世纪城南甫村民安置楼 | 隆尧镇南甫村委员会 | 隆尧镇 | 象城街南段东侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.73506 | 2020-05-15 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 2.3e-05
29 | 河北海梦房地产开发有限公司 | 河北海梦房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 唐尧街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.59262 | 2020-07-22 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | 0
30 | 河北三合房地产开发有限公司 | 河北三合房地产开发有限公司 | 东良镇 | 东良镇隆昔线北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6996 | 2020-11-18 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 已动工未竣工 | 0.6645
31 | 河北美徕房地产开发有限公司 | 河北美徕房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 黄河路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1247 | 2020-12-25 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 已动工未竣工 | 0
32 | 邢台桂雀峰房地产开发有限公司 | 邢台桂雀峰房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 滏阳街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9748 | 2020-12-25 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 已动工未竣工 | 3.4925
33 | 隆尧县欣宇房地产开发有限公司 | 隆尧县欣宇房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 黄河路东段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9124 | 2020-12-28 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 已动工未竣工 | 2.743
34 | 隆尧县欣宇房地产开发有限公司 | 隆尧县欣宇房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 金隆路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9464 | 2020-12-28 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 已动工未竣工 | 6.9464
35 | 河北泽襄房地产开发有限公司 | 河北泽襄房地产开发有限公司 | 魏家庄镇 | 北楼村幸福街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2016 | 2021-01-09 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 已动工未竣工 | 0.8204
36 | 河北奎山集团奎山房地产开发有限公司 | 河北奎山集团奎山房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 隆平街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0247 | 2021-10-28 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 未动工
37 | 隆尧县荣锦房地产开发有限公司 | 隆尧县荣锦房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 金隆路南侧、隆平街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9666 | 2021-12-29 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 未动工
38 | 邢台滏阳经济开发区宏第广场城市综合体项目2期 | 河北乾泰房地产开发有限公司 | 莲子镇镇 | 莲子镇镇裕华街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3333 | 2022-01-21 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 未动工
39 | 邢台滏阳经济开发区宏第广场城市综合体项目3期 | 河北乾泰房地产开发有限公司 | 莲子镇镇 | 莲子镇镇裕华街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.075095 | 2022-01-21 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 未动工
40 | 隆尧县紫祥苑四期住宅小区 | 邢台尧行源房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 新华路东段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2498 | 2022-01-24 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 未动工
41 | 隆尧县成发建设集团有限公司 | 隆尧县成发建设集团有限公司 | 隆尧镇 | 黄河路南侧、昭庆街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3747 | 2022-01-27 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 未动工
42 | 隆尧县成发建设集团有限公司 | 隆尧县成发建设集团有限公司 | 隆尧镇 | 黄河路以北、滏阳街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2906 | 2022-01-27 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 未动工
43 | 隆尧丰硕院棚户区改造项目四期 | 河北增益房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 德仁路以北、规划支路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.395 | 2022-01-28 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 未动工
44 | 麒麟和院 | 隆麟房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 隆尧县康庄路南侧、郭威街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5258 | 2022-04-08 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | 已动工未竣工 | 3.1185
45 | 隆尧金科和院南区 | 佳沅房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 隆尧县金隆路以北，柴荣街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.777 | 2022-06-27 | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 未动工
46 | 隆尧金科和院南区 | 佳沅房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 隆尧县金隆路以北、柴荣街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8089 | 2022-06-28 | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 未动工
47 | 隆尧金科和院北区 | 沁佳房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 郭威街东侧、德仁路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.3151 | 2022-06-27 | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 未动工
48 | 隆尧县金科和院南区 | 佳沅房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 金隆路北侧、郭威街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9482 | 2022-06-28 | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 未动工
49 | 天一府 | 河北家乐园房地产开发有限公司 | 隆尧镇 | 隆尧县郭威街以西、新华路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.6532 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 2025-12-31 | 未动工
50 | 隆尧县官庄村（城中村）棚户区改造项目 | 隆尧县隆业昌房地产开 | 隆尧镇 | 新华路北侧、郭威街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2091 | 2022-07-18 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 未动工
[6 empty] | 115.9038 |  |  |  |  | 33.3231
填表说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（7）≥（12）。

## Sheet2 (hidden)
附件2
XX市（县）存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
未动工土地面积
已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸
填表说明：各表项数量关系：(2)=(3)+(4)，(4)≥(5)