邢台市生态环境局隆尧县分局

大气网格化精准监控及决策支持系统项目

绩效评价自评报告

一、项目概括

1、为更好对污染源的精准管控，2019年7月经专家组建议，报请时任县委、县政府主要领导批准，在我县两个省控空气监测点周边安装28个微型空气监测点，并且列入《2020年大气污染综合治理重点工程项目》，2020年5月底前完成，实时监测空气质量信息，年底需要考核完成情况。

专家组建议安装微型空气站并且网格化布置,网格化监测系统能形成一张监测空气的“天网”，可以将采集到的数据和现有的标准站监测站点进行叠加、对比分析和校准，二者结合，生成时空动态趋势图从而获取全区高密度高频度的大气颗粒物浓度监测数据，运用基于GIS的后台数据分析统，进行监测数据的筛查、校准、统计分析和动态图绘制，实现全区大气污染物浓度的时空动态变化趋势分析，进而判断污染来源，追溯污染物扩散趋势，对污染源起到最大程度的监管作用。可以对污染源头进行精准分析，对精准科学施策提供科学数据依据支撑。

本项目预算金额为100万元。2020年根据所签合同实际共支出90万元，结余10万元。

2、资金管理情况。资金支出率达到了90%。在资金的使用过程中，严格监督，未出现挪用、截留等违规现象，保证资金使用安全。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

使分局各项工作顺利开展，进一步改善了全县的环境质量，加强了环保保护管理工作，促使了全县优良天数的持续增加。

（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。

据项目的实际情况，项目设定了两大类绩效指标来对项目的实施情况进行管理、考核，具体情况如下：

1、产出指标

(1)、综合指数：2020年度我县综合指数为5.66同比改善-15.77%。

（2）、PM2.5浓度：2020年度PM２.5浓度为57微克/立方米，同比改善-12.31%。

（3）、优良天数：2020年优良天数236天。

（4）、重度污染天数：2020年重度污染天数为20天。

2、效果指标

（1）、社会效益指标：2020年综合指数5.66全市排名第5名

（2）、环境效益指标：2020年度优良天数236天，优良天数占比64.5%。

（3）、社会效益指标：2020年重度污染天数为20天，同比减少15天。三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

本项目已按计划全部实施；执行过程中，根据项目的实际情况，制定了具体的实施进度计划，严格按照国家相关规定开展项目实施，资金支付层面严格执行预算法及招投标法的规定，基本按照设定绩效目标开展工作，执行过程中发现的绩效指标偏差并及时改正，项目最终达到了设定的绩效目标。

1、计划制定和落实情况。为了本项目的顺利实施，邢台市生态环境局隆尧县分局制定了详细可行的项目实施计划，并按照实施计划进行了具体落实。

2、资金管理情况。按照预算进行项目开展，根据每个月的支出进度合理申请经费，按时完成支出任务，资金支出率为100%。在资金的使用过程中，严格监督，未出现挪用、截留等违规现象，保证资金使用安全。

3、绩效管理制度建设及执行情况。在项目实施过程中，严格按照年初预算执行，并由邢台市生态环境局隆尧县分局规财股对项目资金进行监管，保证项目按时、顺利完成。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

1、自评组织情况

按照规定的程序申请设立此项目；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关。与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目资金量相匹配。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。已制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具有相应的监控机制。环境保护管理工作效率提高，人员满意率明显提高。

2、评价结果

2021年3月1日，本项目成立了以张立营为组长的绩效评价小组，按照设定的绩效目标及绩效考核办法，对项目的执行情况进行了评价，认为本项目完成较好，自评得分100分，自评等级为优秀级别。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

项目原设定的受益群体满意度调查未能执行。