## 自评表
附件2
隆尧县2021年度县级预算项目绩效自评表
填报单位： | 单位负责人签字： | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 面貌提升 |  |  | 主管单位 | 隆尧县财政局 |  | 实施单位 | 隆尧县财政局本级
二、预算执行情况 | 预算安排情况 |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 13 |  | 到位数 | 13 |  | 执行数 | 12.66 |  | 97.38%
| 其中：财政资金 | 13 |  | 其中：财政资金 | 13 |  | 其中：财政资金 | 12.66
| 其他 | 0 |  | 其他 | 0 |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 提升办公楼及广场面貌；提升分包小区面貌 |  |  |  | 对楼前广场院面、院内绿化进行了维修维护，对办公楼外墙进行了清洗，对小区设施进行了维护，有效提升了办公楼广场和小区面貌。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成率（%） | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 维修面积 | 10 | = | 2000 | 平方米 | 3317 |  | 10
|  | 质量指标 | 合格率 | 20 | >= | 95 | 百分比 | 100 |  | 20
|  | 时效指标 | 完工率 | 10 | >= | 95 | 百分比 | 100 |  | 10
|  | 成本指标 | 资金成本 | 10 | <= | 13 | 万元 | 12.66 |  | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 30 | >= | 5 | 年 | 5 | 100 | 30
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 满意度 | 10 | >= | 90 | 百分比 | 93 | 100 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 97.38 | 97.38 | 9
| 自评总分 | [8 empty] | 99
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 指标设置较少、不全面，下一步要进一步规范指标设置，合理制定绩效指标。
填报人： | 张建青 |  | 联系电话：
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## Sheet1
1 | 项目编码 |  | 13052521N2NDWOZ7VH71O |  | 项目名称 | 面貌提升
2 | 主管部门及代码 |  | 【318】隆尧县财政局 |  | 实施单位 | 【318001】隆尧县财政局本级
3 | 资金来源 |  | 中长期资金情况
4 | 资金总额（万元）
5 | 财政拨款
6 | 其中：上级补助 |  | 0
7 | 本级安排 |  | 0
8 | 其他资金
9 | 项目实施计划
10 | 资金支出计划（%） |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  | 第三季度 |  | 第四季度
11
3 | 项目绩效模板
4 | 绩效目标 | 中长期目标（2021年-9998年）
5 | 绩效目标 | 目标1 | 提升办公楼及广场面貌
6 | 绩效目标 | 目标2 | 提升分包小区面貌
7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 |  | 指标值 |  |  | 指标确定依据
8 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 符号 | 值 | 单位（文字描述）
9 | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 办公楼及广场维护面积 |  | = | 2000 | 平方米 | 实际测算
10 | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 维修合格程度 |  | >= | 95 | 百分比 | 实际验收
11 | 产出指标 | 时效指标 | 完工率 | 维修完工程度 |  | >= | 95 | 百分比 | 实际验收
12 | 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | <= | 13 | 万元 | 验收报告
13 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 |  | >= | 5 | 年 | 测算
14 | 效益指标
15 | 效益指标
16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | >= | 90 | 百分比 | 问卷调查
17 | 满意度指标
18 | 满意度指标