## 自评表
附件2
隆尧县2021年度县级预算项目绩效自评表
填报单位： | 单位负责人签字： | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 党建培训费 |  |  | 主管单位 | 隆尧县财政局 |  | 实施单位 | 隆尧县财政局本级
二、预算执行情况 | 预算安排情况 |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 4 |  | 到位数 | 4 |  | 执行数 | 0.5 |  | 12.5%
| 其中：财政资金 | 4 |  | 其中：财政资金 | 4 |  | 其中：财政资金 | 0.5
| 其他 | 0 |  | 其他 | 0 |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 提高党员理论修养和思想觉悟；提高机关党建工作水平 |  |  |  | 按要求开展了三会一课制度，保证党员理论修养紧随时代发展，与时俱进；进一步规范党建工作各项制度，提高了机关党建工作水平 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成率（%） | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 举办党建培训次数 | 10 | >= | 2 | 次 | 2 | 100 | 10
|  | 质量指标 | 受训学员合格率 | 20 | >= | 80 | 百分比 | 100 | 100 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 当年 | 当年 | 100 | 10
|  | 成本指标 | 全年支出 | 10 | < | 4 | 百分比 | 0.5 | 100 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 30 | >= | 25 | 人次 | 25 | 100 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 参训人员满意度 | 10 | >= | 80 | 百分比 | 80 | 100 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0.5 | 12.5 | 1
| 自评总分 | [8 empty] | 91
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 1.预算执行率低，主要原因是受疫情影响培训部分未能按计划开展，下一步要根据现实情况调整培训计划。 2.指标设置较少、不全面，下一步要进一步规范指标设置，合理制定绩效指标。
填报人： | 张建青 |  | 联系电话：
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。