## Sheet1
隆尧县第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
时间：2026年2月9日
序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 验收单位 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改情况 | 备注
1 | 问题序号五：市发展改革委能耗管控不力。与经济规模相比，邢台市能耗、煤耗总量依然偏大，分别居全省第5位、第6位；能耗强度依然偏高，是全省平均水平的1.12倍、全国平均水平的1.75倍；可再生能源电力消费占比偏低。邢台市发展改革委作为主管部门，对2024年上半年煤炭消费量突增应对措施不够有效，2024年12家规上企业煤炭消费量超过年度控制目标，致使全市规上工业煤炭压减目标任务未完成，超出控制指标14.75万吨。其中沙河市、襄都区、宁晋县分别超出13.18万吨、4.64万吨、2.36万吨。 | 完成市下达我县2025年节能削煤目标任务 | 市发改委 | 县发改局 | 2025年12月31日 | 一是持续推进节能降耗。加强重点用能单位管理，推进节能降碳项目建设，积极申报省级零碳园区，持续提升全县能源利用水平。二是大力压减煤炭消费。严控煤炭增量，依法依规严格涉煤项目审批，严格落实《河北省重点区域用煤投资项目煤炭替代管理办法》要求，对新建、改建、扩建用煤项目依法实行煤炭减量替代，严控煤炭消费增量。压减煤炭存量，制定并印发《隆尧县2025年减煤工作方案》，将市下达的32.7369万吨煤炭消费控制指标分解到规上企业。三是加大督导帮扶力度。定期分析调度，强化督导帮扶，适时进行提醒督促、帮扶指导，全力完成市下达我县节能削煤目标任务。 | 是 | 一是加强重点用能单位管理，推进节能降碳项目建设，持续提升全县能源利用水平，完成重点用能企业“双控”考核。二是严控煤炭增量，严把项目准入关，2025年未新批新建涉煤项目；印发了《隆尧县2025年减煤工作方案》，将市分解到企业，指导企业将任务分解到月。三是加强隆尧县规上工业用煤企业煤炭消费管控，实行月汇总、月调度，全年4家燃煤企业实际煤炭消费量314864.11吨，同比减少27458.09吨，较好的完成了市下达的目标任务。
2 | 问题序号七：市商务局报废机动车回收拆解监管缺失。2024年5月，省商务厅等八部门印发《深入开展报废机动车回收拆解专项整治行动方案》，要求各市商务部门会同有关部门制定印发实施方案，成立专项整治工作机构，牵头开展联合检查和执法工作。督察发现，邢台市商务局仅对该文件进行转发，未成立专项整治工作机构，无专项整治行动相关台账资料，未开展联合检查和执法工作。督察组在内丘县、任泽区、高新区3个县（区）发现报废机动车非法拆解问题10余个。 | 进一步加强报废机动车回收拆解行业监督管理 | 市商务局 | 县商务局、县生态环境分局、县公安局、县市场监督管理局 | 2025年9月30日 | 一是制定关于进一步加强报废机动车回收拆解行业监管工作的实施意见，完善并有效发挥专项整治部门会商机制，加强联合执法监督检查。二是建立报废机动车回收拆解专项整治工作台账，拉条挂账，明确整改措施、整改时限、整改责任主体，确保问题整改到位。三是加强宣传引导，广泛宣传国家、省报废机动车回收拆解有关政策法规，公布非法回收拆解问题线索举报方式，发动全社会监督。四是坚持问题导向，举一反三，全面排查，持续推进报废机动车回收拆解专项整治行动，严厉打击非法回收拆解行为。 | 是 | 截至目前，已召开部门会商会议2次，开展联合执法检查3次，重点对废品收购点、汽车维修企业、闲置厂房等可能存在非法拆解行为的场所进行全面排查，实现监管全覆盖，有效提升行业监管合力。我县持续加大政策宣传力度，通过发放宣传资料、现场讲解、悬挂横幅等方式，广泛宣传国家、省关于报废机动车回收拆解政策法规及报废车以旧换新补贴政策，共印发宣传资料400份，在重点区域张贴宣传海报30余张。同时，通过县政府门户网站、乡镇公开栏等渠道公布非法回收拆解问题线索举报电话和邮箱，进一步拓宽监督渠道，营造全社会共同参与的良好氛围。
3 | 问题序号九：市水务局水资源监管乏力。市水务局仅在2024年4月至7月期间，对5个县（市、区）8家用水工业企业的6个一般用水问题交办整改，未做到每季度一次、每县至少抽查20个、全年全覆盖等监管要求，也未对县级水务部门工作开展情况进行监督指导，对无证取水、尾水回灌等工作未进行有效监管。督察期间，发现尾水回灌不到位问题23个，非法取水问题32个，涉及7个县（市、区）。 | 强化监管措施，提升监督检查质量，规范取用水秩序 | 市水务局 | 县水务局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年12月31日 | 一是持续开展拉网式排查，切实杜绝回灌不到位及非法取水问题，对于无证取水行为依法依规严厉查处。二是制定《隆尧县取用水监督检查计划》，对辖区内5家取用水户开展监督检查，重点检查是否按规定申报年度用水计划，是否存在未按规定取得用水计划擅自取用水的情况；是否分水源、分用途，分别安装经计量主管部门检定合格的用水计量设施，计量设施是否正常运行。 | 是 | 一是经自查，我县未发现尾水回灌不到位和非法取水问题。二是制定了《隆尧县取用水监督检查计划》，对县域内5家取用水户不定期检查，利用世界水日、节约用水宣传周等宣传日，发放宣传手册，向居民解读水法律法规。
4 | 问题序号十：市工信局淘汰落后工艺不落实。市工信局对全市使用动态脱硫罐的企业底数不清、情况不明。经进一步核查，目前全市仍有17家再生胶企业使用动态脱硫罐，其中隆尧县7家，广宗县4家，平乡县、巨鹿县各2家，任泽区、威县各1家，并且2020、2021年广宗县违规新建两家使用动态脱硫罐的企业。 | 加强再生胶行业规范管理，促进绿色升级发展 | 市工信局 | 县科工局、县行政审批局、县生态环境分局 | 2025年12月31日 | 一是配合市工信局组织对隆尧县7家再生胶企业使用动态脱硫罐情况进行调研，鼓励和引导再生胶企业通过升级改造，采用先进工艺技术，推进绿色化、清洁化发展。二是按照市工信局《关于组织开展再生胶行业动态脱硫罐排查工作的通知》要求，由县科工局牵头，联合县行政审批局、县生态环境分局对全县再生胶企业进行摸排，严禁新增再生胶企业使用动态脱硫罐工艺装备项目立项、环评审批。对违法违规使用动态脱硫罐的企业，发现一个，整改一个。 | 是 | 隆尧县有7家使用动态脱硫罐的企业，分别是河北天德橡胶制品有限公司、邢台弘跃橡胶制品有限公司、河北山源橡胶制品有限公司、河北域鼎橡胶制品有限公司、邢台佳淼橡胶制品有限公司、邢台欧之杰橡胶制品有限公司、隆尧久旭橡胶制品有限公司。我县根据《<邢台市贯彻落实第三轮省生态环境保护督察报告整改方案>“整改任务清单十”专项整改方案》，建立整改台账，逐企追踪整改。其中：隆尧县久旭橡胶制品有限公司由于企业经营不善，于2025年3月停产至今；其余6家企业通过改善工艺、购置设备降低有机废气排放量，实现低碳减排环保的目的，完成升级改造整改。
5 | 问题序号十一：市城管局排水管网整治不彻底。市主城区共有街道238条，市城管局仅组织排查151条，剩余87条未排查；全市共有住宅小区2654个，仅掌握153个小区的雨污分流情况，其余2501个小区雨污分流情况不明。排水管网雨污混流问题仍未根治，降雨时雨污混排入河，造成河流水质恶化问题突出。 | 全面排查，摸清底数，制定雨污分流改造工作方案，按计划时序推进整改 | 市城管局 | 县城管局、县住建局、县社区建设服务中心 | 2025年12月31日 | 一是县城管局对县城区31条主次干道及支路进行排查，实现管网排查全覆盖。二是县城管局对机关事业单位和学校等庭院雨污分流情况进行排查，全面掌握上述区域雨污分流情况。三是县住建局和县社区建设服务中心对县城住宅小区雨污分流情况进行排查，全面掌握雨污分流情况。 | 是 | 一是开展管网全面排查，涉及康庄路、柴荣街等31条主次干道及支路进行排查，做到全覆盖。二是住建部门排查小区雨污分流情况，对机关企事业单位进行排查，了解分流情况。三是谋划排水管网改造项目，积极推进雨污管网整治工作，积极推进雨污管网整治工作。
6 | 问题序号十三：市住建局建筑工地视频监控平台成摆设。市住建局视频监控平台发现问题、移交处置、整改复核等工作流程不明晰，管理不统一，对县（市、区）视频监控中心未制定规范管理相关要求。3月21日，省大气污染防治调度会议通报，邢台市41个建筑工地视频全部预览失败。督察还发现，视频监控平台无存储、回放、离线报警等关键功能；线路和摄像头故障后维修不及时，部分长时间不能正常使用，2134个摄像头中411个离线。随机抽查主城区万腾三期、惠鹏人工智能等3家建筑工地，视频监控均无法正常显示。 | 完善工作流程，优化平台功能，保障设备在线率稳定在90%以上，实现规范、高效管理 | 市住建局 | 县住建局 | 2025年9月30日 | 一是按照市住建局《关于进一步加强建筑工地视频监控平台作用的通知》要求，对照《邢台市建筑工地视频监控平台巡查工作制度》进行研学，按照平台管理、运维规范要求，对全县建筑工地进行有效监管。二是加强“人防+技防”模式，推进智慧办公。定期开展各项目及主管部门视频监控管理人员培训。三是安排专门人员对视频监控平台进行全面排查，对视频监控平台的系统功能进行升级。四是常态化开展自查自纠工作，完善工作台账，确保全县视频在线率在90%以上，视频监控画面稳定、清晰。 | 是 | 我县已建立平台巡查、问题移交、整改反馈、复核销号等闭环管理流程，明确责任部门、责任人及办理时限，实现管理规范化、流程制度化。同时，将视频监控平台纳入日常监管体系，每日开展线上巡查，及时发现和督促整改问题。组织全县在建项目负责人、监理单位及主管部门监控管理人员开展专题培训2次，进一步提升管理人员业务能力。目前，全县建筑工地视频监控设备运行稳定，画面清晰，在线率保持在90%以上。截至目前，隆尧县上传摄像头数量120个，在线摄像头数量118个，设备在线率达到90%以上，符合整改要求。
7 | 问题序号十四：PM10浓度今年以来快速上升。2024年，邢台市PM10浓度75.7微克/立方米，排名全省倒2，高于全省平均水平9.6微克/立方米。截至4月3日督察结束时，邢台市PM10浓度84微克/立方米，全省排名倒1，比全省平均水平高14.2微克/立方米，比去年底拉大4.5微克/立方米。2025年2月，市区主次干道积尘负荷走航数据显示，40条道路中有27条低于优级（0.3g/m2）要求，占比高达67.5%。督察组在信都区、经开区、临城县等8个县（市、区）发现扬尘污染问题58个。 | PM10浓度较2024年持续下降 | 市生态环境局 | 县住建局、县交运局、县城管局、县生态环境分局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年12月31日 | 一是施工工地精准管控。一是全面排查在建工地，加强城区内施工工程监管力度，持续做好施工作业善后工作，及时清理加密苫盖未施工区域裸土、积土。二是严格要求工地落实扬尘防治“七个百分百”和“两个全覆盖”要求，车辆进出冲洗到位、裸露黄土全面覆盖、设置围挡喷淋设施、采取湿法作业等，对不达标工地实行封闭整改。三是重点区域工地商砼运输车辆100%使用新能源车辆，严禁带泥上路等行为。二是道路保洁深度治理。科学、合理安排湿扫车辆，加强对县域内国省干道、重点县乡道路的湿扫频次，加强巡查力度，确保道路扬尘管控到位。三是严抓车辆管控。严格高排车辆进城审批，严查渣土运输车辆，实行“5+2、白+黑”工作模式，不定时对城区建筑工地及重点路段进行不间断巡查，严防滴漏抛洒、带泥上路和偷倒乱倒建筑垃圾。四是强化重点点位整治。针对重点区域周边扬尘源，精准排查，高标准整治，加强路面机扫保洁和裸露土地硬化绿化工作；对重点企业厂矿道路、内部道路、国省干线平交路口、大型停车场、物流园等部位，常态化开展排查整治，确保管控到位，不反弹。 | 是 | 一是持续对在建工地扬尘防治落实情况进行指导帮扶，发现问题、现场督办、限期整改，督促建筑工地对发现问题进行高标准落实整改。开展楼层清扫专项行动，消除建成楼层垃圾积存、灰尘外逸；外脚手架外立网及裸露门窗洞口全部用国标2000目进行双层固定，确保牢固、整洁，对破损脏污处及时修复和冲洗；确保建筑工地楼体密目网全部悬挂到位，无松动、无破损，有效降低高空扬尘污染。二是科学、合理安排湿扫车辆，加强对县域内国省干道、重点县乡道路的湿扫频次，强化对作业司机的培训教育，加强巡查力度，发现问题及时处置到位，确保道路扬尘管控到位。三是严格高排车辆进城审批，严查渣土运输车辆，不定时对城区建筑工地及重点路段进行不间断巡查，严防滴漏抛洒、带泥上路和偷倒乱倒建筑垃圾。四是加强站点周边道路保洁，按照环保指令加大道路保洁力度。
8 | 问题序号二十一：新能源汽车占比低。截至2024年底，邢台市共有重型柴油车8.18万辆，新能源占比为1.84%，低于全省平均水平3.75个百分点。 | 2025年新增新能源重型货车占新增重型货车比例高于10% | 市交通运输局 | 县交通运输局、县财政局、县生态环境分局、县科技和工业信息化局 | 2025年12月31日 | 加大国四以下排放标准营运货车的淘汰更新力度，加快新能源重型货车推广应用，优化畅通新能源重型货车道路运输证办理，对于符合标准的新能源重型货车，优先办理道路运输证手续。 | 是 | 一是积极推进国四以下排放标准营运货车的淘汰更新工作，加快新能源重型货车推广应用，进货运企业推广新能源货车。二是采取线上申请和线下申请相结合的方式优化畅通新能源重型货车的道路运输证办理。对于符合标准的新能源重型货车给予优先办理政策。
9 | 问题序号二十三：机动车尾气排放检验机构不规范。随机抽查沙河市4家、新河县1家机动车尾气排放检验机构，发现车辆信息录入不准确、检查操作不规范、车辆测试不严格等问题34个，机动车排放源头治理基础不实。 | 全面提升检验机构正规化管理，严格查处弄虚作假、改变检测方法等问题 | 市生态环境局 | 县生态环境分局 | 2025年12月31日 | 针对存在问题在全县范围内开展举一反三，自查自纠，查找问题根源，杜绝或减少不规范检测。加强对7家机动车检验机构的监督检查。充分发挥机动车监管平台的作用，加大远程巡查力度，对发现的问题，及时交办，立即整改，对存在弄虚作假行为的，依法处置，全面规范排放检验机构合规化运营。 | 是 | 一是加强对7家机动车检验机构的监督检查，发挥机动车监管平台作用，用足用好远程监管，进一步规范机动车排放检验机构环境管理工作，确保机动车排放检测合规运行。二是制定详细监督计划，对检验机构常态化检查；加大远程巡查力度，安排专人负责远程巡查，发现问题，及时交办，依法处置，全面规范排放检验机构合规化运营 。
10 | 问题序号二十五：随机抽查襄都区、南和区等5个区（县）12家涉及挥发性有机物企业，发现治理工艺水平低、治理设施未有效运行、无组织排放收集不到位、监控设施缺失等问题19个，每家企业均有问题。 | 持续推进挥发性有机物减排 | 市生态环境局 | 县生态环境分局 | 2025年9月30日 | 对辖区内涉挥发性有机物企业治理设施进行全面排查，对低效治理设施进行淘汰更新。突出抓好无组织收集、在线监测设备稳定运行。明确专人对在线监控平台、分表计电系统进行筛查，对发现的问题线索，及时移交执法人员核查，严查环境违法行为。 | 是 | 一是全面排查治理设施。我县对辖区内涉VOCs企业治理设施开展全覆盖排查，对低效、落后治理设施实施淘汰和更新，督促企业严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》。二是提升无组织排放治理水平。对邢台弘跃橡胶制品有限公司、隆泰晟机械制造有限公司、华诺塑料包装有限公司等7家企业实施无组织排放治理提升改造；对河北百龙汽车配件股份有限公司实施末端治理升级；对远大阀门集团有限公司、河北铭隆汽车配件有限公司开展深度治理。三是强化在线监控和分表计电监管。我县依托在线监控平台和“分表计电”系统，持续对涉VOCs企业运行情况开展筛查，及时移交异常线索。对发现的环境违法行为依法立案查处，目前已对河北驰谦汽车配件制造有限公司、隆尧县煜鸿机械制造有限公司、隆尧县魏庄镇诚业彩钢厂等4家企业实施立案处理。
11 | 问题序号二十六：散乱污”企业禁而不止。2024年，省大气督导组共发现各类“散乱污”问题30个。其中，任泽区10个，平乡县6个，最为突出。此次督察期间又发现“散乱污”问题12个，涉及7个县（市、区）,其中平乡县、任泽区各3个，依然最多。 | 实现“散乱污”企业动态清零 | 市生态环境局 | 县生态环境分局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 立行立改 | 在辖区内持续开展“散乱污”企业排查整治工作，明确排查范围、整治标准、建立台账。采用无人机巡查+网格化监管模式，对新发现的“散乱污”企业坚持分类施策，全面整治。加强日常监管，建立健全长效监督机制，对已取缔的企业进行突击检查，坚决遏制屡禁不止、异地转移和“死灰复燃”的发生。 | 是 | 一是在全县开展范散乱污排查整治工作，明确排查范围、整治标准，建立台账。二是充分利用在线监测、无人机巡查等科技手段，构建全方位、多层次的监管网络，提高监管效率和精准度。对已完成整治的企业，开展定期“回头看”检查，建立“散乱污”企业整治长效机制，加强部门协作，形成监管合力，防止问题反弹。
12 | 问题序号二十八：取暖用水管理缺位。采用地热井、地下水源热泵取暖是城乡居民供暖的重要组成部分，但部分地下水源热泵没有办理取水许可证，部分地热井、地下水源热泵回灌不到位，排入城镇排水管网或外环境，不仅大量浪费水资源，而且污染水环境。 | 进一步规范取暖用水，促进水资源节约利用 | 市水务局 | 县水务局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年11月30日 | 制定《隆尧县水资源领域风险隐患排查整治专项行动实施方案》，对全县地热井、水源热泵取水许可办理及回灌情况开展排查，摸清底数、建立台账，确保合法合规取水。 | 是 | 制定了《隆尧县水资源领域风险隐患排查整治专项行动实施方案》，对县域内水源热泵取水户进行摸底排查，确保合法合规取水。
13 | 问题序号三十：督察期间，发现黑臭水体6个，涉及4个县（市、区），有的反复反弹，久拖不决。2024年4月生态环境部通报了南宫市的4个黑臭水体问题，其中2个出现反弹，王道寨渠建材商贸城至中医院段黑臭水体总长约1.8公里，水体面积将近7000平方米，群众反映强烈；世恒苑小区南侧面积近3万平方米的坑塘，周边遍布生活垃圾，水体颜色浑浊，存在异味。 | 黑臭水体动态清零 | 市城管局、市生态环境局 | 县城市管理综合行政执法局、县生态环境分局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年12月31日 | 一是持续开展河道和农村坑塘沟渠常态化排查，定期清捞水面漂浮垃圾，及时消除污染隐患。二是加强县城区水体排查，及时清理垃圾和漂浮物，发现问题及时整改。三是建立健全黑臭水体排查整治长效机制，加大巡查力度。建立巡查台帐，确保我县黑臭水体动态清零。 | 是 | 按照有关工作要求，对农村黑臭水体实行月排查制度，月上报制，确保黑臭水体动态清零。截止目前，我县未发现农村黑臭水体。
14 | 问题序号三十五：乱倒问题屡禁不止。乱倒问题屡禁不止。隆尧县远大阀门公司南侧面积约2800平方米的大坑内，倾倒大量生活垃圾、建筑垃圾，总量超过1万立方米，现场异味刺鼻。 | 分类规范整治坑内垃圾 | 市城管局 | 县城管局 | 2025年9月30日 | 一是在全县范围举一反三排查垃圾乱倒问题，完善相关管理机制。二是将坑内生活垃圾、建筑垃圾按照垃圾分类处置工作要求进行处理；在该区域增设提示牌，加装监控，防止发生新的垃圾倾倒。三是合理配备垃圾桶，增加垃圾转运频次，提升农村环境卫生水平，改善农村居民生活环境。同时，加强垃圾分类和合规处置宣传力度，教育引导公众养成良好垃圾处置习惯。四是对随意倾倒垃圾问题进行调查，对相关责任单位和责任人进行追责问责。 | 是 | 2025年对全县12个乡镇开展了6次暗访督导检查，共检查发现生活垃圾问题708处，全部交办乡镇完底整改。针对远大东侧垃圾坑问题，由尹村镇政府牵头，联合相关部门制定整改方案，将垃圾混合物分类整治，即将混合垃圾和弃土挖出后，通过机械和人工分拣将土方、建筑垃圾、生活垃圾分开按照规定处理。其中生活垃圾由渣土车转运至柏乡县生活垃圾焚烧场处置，建筑垃圾交由隆尧县锐石再生资源回收有限公司进行资源化处置，土方后期进行回填，截至目前已全部处置完毕，共处置生活垃圾约425吨、建筑垃圾约570吨、堆砌土方约7438吨。同时，已在该区域安装防护网，增设禁倒垃圾提示牌，加装监控，加强巡查，严禁问题反弹。3月22日完成合理配备垃圾桶，西尹村增加垃圾桶32个，增加垃圾转运频次，实施二次清运，确保生活垃圾日产目清，并长期保持。同时，加强垃圾分类和合规处置宣传力度，教育引导公众扬尘良好垃圾处置习惯。3月25日对相关责任单位和责任人进行追贵问责。给予西尹村党支部书记、村委会主任路成录党内严重警告处分；给予县自规局执法三中队长杨群周免职；给予县城管局垃圾管理服务中心主任郝立华责令检查。
15 | 问题序号三十七：浸染水体形成隐患。隆尧县莲子镇南吴疃村、旧北澧河桥南侧东岸，长期存在乱倒生活垃圾行为，形成长约20米、宽3米、深5米的垃圾带，底层垃圾已被河水浸泡。 | 规范处置生活垃圾 | 市水务局 | 县水务局、县生态环境分局，莲子镇镇党委、政府 | 2025年9月30日 | 一是规范处置。对旧北澧河桥南侧东岸非法倾倒的生活垃圾进行分拣清理，委托有资质单位分类转运处置，并对该处水质进行取样检测，根据检测结果，采取有效措施，确保水质达标。二是完善监管。对河长制信息牌进行更新，在该区域增设提示牌，并充分发挥河长制工作制度，强化河道“四乱”排查，确保问题动态清零。三是加强对傍河村庄农村环境整治，规范生活垃圾收集处置。 | 是 | 我县对旧北澧河桥南侧东岸非法倾倒的生活垃圾进行了全面清理，对可回收物、其他垃圾进行分拣后，委托有资质单位规范转运处置，实现全过程闭环管理。已对旧北澧河桥区域河长制信息牌进行全面更新，明确各级河长职责、监督电话等内容。在易发生倾倒垃圾的重点位置增设提示牌4块，明确禁止倾倒垃圾的法律责任和举报方式。同时，充分发挥河长制工作机制，组织县级、乡级、村级河长开展常态化巡查，累计巡查30余次，实现河道“四乱”问题动态清零。对傍河村庄南吴疃村开展农村环境整治，在紧邻河道西侧增设垃圾集中存放点1处，配备垃圾桶10个，并安排专人负责管理。建立“村收集、乡转运、县处理”的生活垃圾收运体系，确保垃圾日产日清，做到不外溢、不积存、不落地。同时，对周边群众开展环保宣传，发放宣传资料300余份，提高群众参与河道保护的自觉性。
16 | 问题序号三十九：建筑垃圾违规处置多发频发。2023年，邢台市建筑垃圾产生量达到236万吨，资源化利用率不足10%，私拉乱倒现象较普遍。 | 建筑垃圾规范处置 | 市城管局 | 县城市管理综合行政执法局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年9月30日 | 一是强化建筑垃圾监管。全面实施建筑垃圾备案制度，实现对建筑垃圾产生、运输到末端处置全程闭环管理。二是规范建筑垃圾运输。对所有车辆安装北斗定位并接入监管平台。划定备案登记的消纳设施，严禁在场地外倾倒建筑垃圾。通过采取夜间与突击检查的方式，对违规行为依法从严处罚。三是提高资源化利用效率。不断加强对资源化利用企业的监管和政策引导，鼓励企业引进技术、扩大处置产能，全面提升建筑垃圾利用效率。四是强化联合执法与责任追究。定期组织开展多部门联合执法专项行动，对涉嫌违规的行为严格依照相关规定立案查处。严格落实监管责任，对履职不到位人员严肃追责问责。 | 是 | 一是对审批路线备案表须如实填写产生量和消纳处置场所，并按类别明确标注。二是严格落实建筑垃圾运输车辆信息化监管要求运输车辆均已安装北斗定位装置并接入监管平台，实现行驶轨迹记录和实时监控。建立常态化巡查机制，联合交警等部门开展整治行动，排查主要路口运输车辆，严查无证运输、未密闭运输等违规行为。三是对全县域建筑垃圾消纳设施包括资源化利用设施进行备案登记，加强资源化利用企业监管，同时要求工程施工单位将建筑垃圾通过有资质车辆运送至资源化利用企业，提高资源化利用率。四是开展多部门联合执法，建立城管、交通、交警等部门协同监管机制，2025年开展联合执法行动5次，对非法倾倒行为，形成高压震慑。
17 | 问题序号四十一：建筑垃圾违规倾倒常见多发。督察组在12个县（市、区）发现建筑垃圾处置不到位问题28个。信都区南石门镇汇荣驾校北侧一深坑,占地面积约2300平方米，长期非法倾倒堆存建筑垃圾、生活垃圾，最深处可达7米，垃圾储量超过1万立方米，距离七里河河道最近仅160米，环境隐患突出。 | 建筑垃圾规范处置 | 市城管局 | 县城市管理综合行政执法局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年9月30日 | 一是对远大阀门东侧坑内生活垃圾、建筑垃圾“分类整治”，增设禁倒垃圾提示牌，加装监控，增加垃圾转运频次，提升农村环境卫生水平，改善农村居民生活环境。二是在全县范围内组织开展建筑垃圾倾倒专项排查整治行动，加大对建筑垃圾产生、运输环节的执法监管力度，严防随意倾倒垃圾问题发生。 | 是 | 2025年对全县域开展了建筑垃圾排查整治行动，共排查发现建筑垃圾问题点位42处，已全部交办相关乡镇完成整改。在日常工作中，加强建筑垃圾源头管控，严格落实建筑垃圾产生、运输、处置全过程监管，推行建筑垃圾清运备案制度，对重点区域不定期开展整改情况“回头看”工作，及时发现并解决新出现的问题，持续巩固和提升整改效果。同时，建立健全城管、交通、交警执法联动机制，加强各部门的协作配合，凝聚执法合力，严厉打击各类违法违规行为，共同维护城市环境秩序。
18 | 问题序号四十五：畜禽养殖粪污处理简单粗放。督察发现，11个畜禽养殖场无防渗、防雨、防溢流措施，涉及南宫市、襄都区、任泽区、巨鹿县、平乡县、威县、临西县等7个县（市、区）。威县侯贯镇义和营村迎召养殖场和其南侧的无名养殖场粪污防渗暂存池闲置，直接排入外环境，无名养殖场院内还存有散煤约1吨。 | 确保畜禽养殖企业污染防治设施正常运行，杜绝养殖场粪污直排现象 | 市农业农村局、市生态环境局 | 县农业农村局、县生态环境分局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年9月30日 | 一是县农业农村局督促指导各养殖场严格落实防渗、防雨、防溢等污染防治措施，联合属地政府做好日常监管，切实保障养殖企业规范经营。二是县农业农村局加大对畜禽养殖场粪污资源化利用工作指导力度，建设粪污处理设施，并组织各乡（镇）开展集中排查整治，对畜禽粪便露天堆存晾晒，粪污贮存设施未落实防雨、防渗、防溢流措施，污水横流等问题进行整治。三是县生态环境分局加大对规模化畜禽养殖场的检查力度，对存在的环境违法行为，依法查处。 | 是 | 县农业农村局、现生态环境分局联合属地政府对全县规模畜禽养殖场开展全覆盖检查，督促各养殖场严格落实粪污贮存设施的防渗、防雨、防溢流措施。对发现的4家存在粪污乱排乱放问题的养殖场逐一制定整改措施，明确责任人、整改时限，现已全部整改到位。我县制定并印发《隆尧县2025年畜禽粪污资源化利用工作方案》，编制畜禽粪污资源化利用现场指导书和粪污治理配套设施建设告知书，发放至各乡镇及规模养殖场。指导书内容涵盖固态与液态粪污堆沤发酵、科学还田、粪污“三防”贮存设施建设标准等关键技术要求。技术人员深入养殖场（户）开展现场讲解与操作示范，累计指导服务60家次。通过政策引导和技术服务，全县畜禽粪污综合利用率进一步提升。同时，建立农业农村部门与生态环境部门联合执法机制，实现信息共享、问题共管，提升监管合力。