## Sheet1
隆尧县第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
时间：2026年2月9日
序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 验收单位 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改情况 | 备注
1 | 问题序号九：市水务局水资源监管乏力。市水务局仅在2024年4月至7月期间，对5个县（市、区）8家用水工业企业的6个一般用水问题交办整改，未做到每季度一次、每县至少抽查20个、全年全覆盖等监管要求，也未对县级水务部门工作开展情况进行监督指导，对无证取水、尾水回灌等工作未进行有效监管。督察期间，发现尾水回灌不到位问题23个，非法取水问题32个，涉及7个县（市、区）。 | 强化监管措施，提升监督检查质量，规范取用水秩序 | 市水务局 | 县水务局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年12月31日 | 一是持续开展拉网式排查，切实杜绝回灌不到位及非法取水问题，对于无证取水行为依法依规严厉查处。二是制定《隆尧县取用水监督检查计划》，对辖区内5家取用水户开展监督检查，重点检查是否按规定申报年度用水计划，是否存在未按规定取得用水计划擅自取用水的情况；是否分水源、分用途，分别安装经计量主管部门检定合格的用水计量设施，计量设施是否正常运行。 | 是 | 一是经自查，我县未发现尾水回灌不到位和非法取水问题。二是制定了《隆尧县取用水监督检查计划》，对县域内5家取用水户不定期检查，利用世界水日、节约用水宣传周等宣传日，发放宣传手册，向居民解读水法律法规。
2 | 问题序号十一：市城管局排水管网整治不彻底。市主城区共有街道238条，市城管局仅组织排查151条，剩余87条未排查；全市共有住宅小区2654个，仅掌握153个小区的雨污分流情况，其余2501个小区雨污分流情况不明。排水管网雨污混流问题仍未根治，降雨时雨污混排入河，造成河流水质恶化问题突出。 | 全面排查，摸清底数，制定雨污分流改造工作方案，按计划时序推进整改 | 市城管局 | 县城管局、县住建局、县社区建设服务中心 | 2025年12月31日 | 一是县城管局对县城区31条主次干道及支路进行排查，实现管网排查全覆盖。二是县城管局对机关事业单位和学校等庭院雨污分流情况进行排查，全面掌握上述区域雨污分流情况。三是县住建局和县社区建设服务中心对县城住宅小区雨污分流情况进行排查，全面掌握雨污分流情况。 | 是 | 一是开展管网全面排查，涉及康庄路、柴荣街等31条主次干道及支路进行排查，做到全覆盖。二是住建部门排查小区雨污分流情况，对机关企事业单位进行排查，了解分流情况。三是谋划排水管网改造项目，积极推进雨污管网整治工作，积极推进雨污管网整治工作。
3 | 问题序号二十六：散乱污”企业禁而不止。2024年，省大气督导组共发现各类“散乱污”问题30个。其中，任泽区10个，平乡县6个，最为突出。此次督察期间又发现“散乱污”问题12个，涉及7个县（市、区）,其中平乡县、任泽区各3个，依然最多。 | 实现“散乱污”企业动态清零 | 市生态环境局 | 县生态环境分局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 立行立改 | 在辖区内持续开展“散乱污”企业排查整治工作，明确排查范围、整治标准、建立台账。采用无人机巡查+网格化监管模式，对新发现的“散乱污”企业坚持分类施策，全面整治。加强日常监管，建立健全长效监督机制，对已取缔的企业进行突击检查，坚决遏制屡禁不止、异地转移和“死灰复燃”的发生。 | 是 | 一是在全县开展范散乱污排查整治工作，明确排查范围、整治标准，建立台账。二是充分利用在线监测、无人机巡查等科技手段，构建全方位、多层次的监管网络，提高监管效率和精准度。对已完成整治的企业，开展定期“回头看”检查，建立“散乱污”企业整治长效机制，加强部门协作，形成监管合力，防止问题反弹。
4 | 问题序号二十八：取暖用水管理缺位。采用地热井、地下水源热泵取暖是城乡居民供暖的重要组成部分，但部分地下水源热泵没有办理取水许可证，部分地热井、地下水源热泵回灌不到位，排入城镇排水管网或外环境，不仅大量浪费水资源，而且污染水环境。 | 进一步规范取暖用水，促进水资源节约利用 | 市水务局 | 县水务局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年11月30日 | 制定《隆尧县水资源领域风险隐患排查整治专项行动实施方案》，对全县地热井、水源热泵取水许可办理及回灌情况开展排查，摸清底数、建立台账，确保合法合规取水。 | 是 | 制定了《隆尧县水资源领域风险隐患排查整治专项行动实施方案》，对县域内水源热泵取水户进行摸底排查，确保合法合规取水。
5 | 问题序号三十：督察期间，发现黑臭水体6个，涉及4个县（市、区），有的反复反弹，久拖不决。2024年4月生态环境部通报了南宫市的4个黑臭水体问题，其中2个出现反弹，王道寨渠建材商贸城至中医院段黑臭水体总长约1.8公里，水体面积将近7000平方米，群众反映强烈；世恒苑小区南侧面积近3万平方米的坑塘，周边遍布生活垃圾，水体颜色浑浊，存在异味。 | 黑臭水体动态清零 | 市城管局、市生态环境局 | 县城市管理综合行政执法局、县生态环境分局，各乡（镇）党委、政府，经济开发区，柳行农场 | 2025年12月31日 | 一是持续开展河道和农村坑塘沟渠常态化排查，定期清捞水面漂浮垃圾，及时消除污染隐患。二是加强县城区水体排查，及时清理垃圾和漂浮物，发现问题及时整改。三是建立健全黑臭水体排查整治长效机制，加大巡查力度。建立巡查台帐，确保我县黑臭水体动态清零。 | 是 | 按照有关工作要求，对农村黑臭水体实行月排查制度，月上报制，确保黑臭水体动态清零。截止目前，我县未发现农村黑臭水体。
6 | 问题序号三十七：浸染水体形成隐患。隆尧县莲子镇南吴疃村、旧北澧河桥南侧东岸，长期存在乱倒生活垃圾行为，形成长约20米、宽3米、深5米的垃圾带，底层垃圾已被河水浸泡。 | 规范处置生活垃圾 | 市水务局 | 县水务局、县生态环境分局，莲子镇镇党委、政府 | 2025年9月30日 | 一是规范处置。对旧北澧河桥南侧东岸非法倾倒的生活垃圾进行分拣清理，委托有资质单位分类转运处置，并对该处水质进行取样检测，根据检测结果，采取有效措施，确保水质达标。二是完善监管。对河长制信息牌进行更新，在该区域增设提示牌，并充分发挥河长制工作制度，强化河道“四乱”排查，确保问题动态清零。三是加强对傍河村庄农村环境整治，规范生活垃圾收集处置。 | 是 | 我县对旧北澧河桥南侧东岸非法倾倒的生活垃圾进行了全面清理，对可回收物、其他垃圾进行分拣后，委托有资质单位规范转运处置，实现全过程闭环管理。已对旧北澧河桥区域河长制信息牌进行全面更新，明确各级河长职责、监督电话等内容。在易发生倾倒垃圾的重点位置增设提示牌4块，明确禁止倾倒垃圾的法律责任和举报方式。同时，充分发挥河长制工作机制，组织县级、乡级、村级河长开展常态化巡查，累计巡查30余次，实现河道“四乱”问题动态清零。对傍河村庄南吴疃村开展农村环境整治，在紧邻河道西侧增设垃圾集中存放点1处，配备垃圾桶10个，并安排专人负责管理。建立“村收集、乡转运、县处理”的生活垃圾收运体系，确保垃圾日产日清，做到不外溢、不积存、不落地。同时，对周边群众开展环保宣传，发放宣传资料300余份，提高群众参与河道保护的自觉性。