## 附件2-预算项目绩效自评表1450元
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 隆尧县实验中学 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 隆尧县实验中学新建项目 |  | 项目级次 |  |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 1450 |  | 到位数 | 1450 |  | 执行数 | 1450 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 1450 |  | 其中：财政资金 | 1450 |  | 其中：财政资金 | 1450
| 其他 | 0 |  | 其他 | 0 |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 进一步优化教育资源配置，改善教育结构体系，解决学校目前就读学生较多问题，有利于破解教育发展难题，全面加速教育强县创建进程 |  |  |  | 勘察设计已经完成，由于地址选址于大坑现在正在进行回填工作 |  |  |  |  | 95%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 建设情况 | 15 | = | 1450 | 按照勘察-设计-施工合并工程量进度百分比≥20% | ＜20% | 未完成 | 9 | 监理出具的工程进度证明
|  | 质量指标 | 工程质量 | 15 | 文字描述 |  | 符合国家和省级标准要求 | 符合国家和省级标准 | 完成 | 15 | 监理出具的工程验收证明
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 10 | 文字描述 |  | 按规定完成 | 10% | 完成 | 9 | 结合项目实际情况
|  | 成本指标 | 完成项目投资成本 | 10 | = | 1450 | 万元 | 100% | 完成 | 10 | 中标通知书
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 项目实施成果 | 10 | 文字描述 |  | 增加本地劳动力就业 | 明显 | 完成 | 10 | 可行性研究报告
|  | 社会效益指标 | 解决学生就近入学 | 10 | 文字描述 |  | 方便学生就近入学 | 明显提高 | 完成 | 9 | 可行性研究报告
|  | 可持续影响指标 | 提高学校影响力 | 10 | 文字描述 |  | 教学规模将明显提高 | 效果明显 | 完成 | 9 | 可行性研究报告
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 | 满意度调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 资金支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 91
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因2022年疫情和大气橙色预警影响，工程进度缓慢。随着天气条件越来越好到了施工的最佳时机，今后我们将督促承包方加快进度，争取按时完工。
填报人：王素娟 | [6 empty] | 联系电话：13292172688

## 附件2-预算项目绩效自评表550元
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 隆尧县实验中学 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 隆尧县实验中学新建项目 |  | 项目级次 |  |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 550 |  | 到位数 | 550 |  | 执行数 | 550 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 550 |  | 其中：财政资金 | 550 |  | 其中：财政资金 | 550
| 其他 | 0 |  | 其他 | 0 |  | 其他 | 550
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 进一步优化教育资源配置，改善教育结构体系，解决学校目前就读学生较多问题，有利于破解教育发展难题，全面加速教育强县创建进程 |  |  |  | 勘察设计已经完成，由于地址选址于大坑现在正在进行回填工作 |  |  |  |  | 95%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 建设情况 | 15 | = | 550 | 按照勘察-设计-施工合并工程量进度百分比≥20% | ＜20% | 未完成 | 9 | 监理出具的工程进度证明
|  | 质量指标 | 工程质量 | 15 | 文字描述 |  | 符合国家和省级标准要求 | 符合国家和省级标准 | 完成 | 15 | 监理出具的工程验收证明
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 10 | 文字描述 |  | 按规定完成 | 10% | 完成 | 9 | 结合项目实际情况
|  | 成本指标 | 完成项目投资成本 | 10 | = | 550 | 万元 | 100% | 完成 | 10 | 中标通知书
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 项目实施成果 | 10 | 文字描述 |  | 增加本地劳动力就业 | 明显 | 完成 | 10 | 可行性研究报告
|  | 社会效益指标 | 解决学生就近入学 | 10 | 文字描述 |  | 方便学生就近入学 | 明显提高 | 完成 | 9 | 可行性研究报告
|  | 可持续影响指标 | 提高学校影响力 | 10 | 文字描述 |  | 教学规模将明显提高 | 效果明显 | 完成 | 9 | 可行性研究报告
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 | 满意度调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 资金支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 91
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因2022年疫情和大气橙色预警影响，工程进度缓慢。随着天气条件越来越好到了施工的最佳时机，今后我们将督促承包方加快进度，争取按时完工。
填报人：王素娟 | [6 empty] | 联系电话：13292172688