## -白木幼儿园附属用房项目绩效自评表
附件1
2022年度专项资金绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财教[2021]149号/下达2022年支持学前教育发展省级专项资金/白木幼儿园附属用房改建 |  | 项目级次 | 对下转移支付项目 |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 126.7 |  | 到位数 | 126.7 |  | 执行数 | 67.8 |  | 53.51%
| 其中：财政资金 | 126.7 |  | 其中：财政资金 | 126.7 |  | 其中：财政资金 | 67.8
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 提高教育教学质量，提升教学水平，完成白木幼儿园附属用房改建，包括旧房拆除、旧房地面抬高、室内墙面粉刷、厕所改造等，按计划在工程期内完成工程，满足学校正常教学需要。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，白木幼儿园附属用房已完成基础工程 。 |  |  |  |  | 85%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 平房砖混结构 | 12.5 | ≥ | 715平方米 | 平方米 | 715平方米 | 完成 | 12.5 | 项目规划
|  | 质量指标 | 工程实施验收合格率 | 12.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 项目验收手续
|  | 时效指标 | 资金支付率 | 12.5 | = | 100 | % | 53.51% | 未完成 | 10 | 项目资金支付手续
|  | 成本指标 | 项目成本控制情况 | 12.5 | 文字描述 |  | 不超预算 | 项目成交价113万元 | 完成 | 12.5 | 项目规划
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 项目资金实施成果 | 10 | = | 126.7 | 万元 | 126.7万元 | 完成 | 10 | 项目规划
|  | 社会效益指标 | 学校办学环境提升 | 10 | 文字描述 |  | 学校教学环境提升教育教学工作更好开展 | 持续提升教学环境 | 完成 | 10 | 项目规划
|  | 可持续影响指标 | 教育发展水平 | 10 | 文字描述 |  | 教育发展水平明显好转 | 招生增加 | 完成 | 10 | 项目规划
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 受学生、教师及家长对学校教学环境满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | 师生调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 95 | % | 53.51% | 未完成 | 5.4 | 项目资金支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 92.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受疫情影响，十月份以后未动工。疫情结束后，会加快该项目施工进度，保质保量完成该项目。
填报人： | [6 empty] | 联系电话：

## 附件2-山口校区安保项目绩效自评表
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2022年安保经费/山口校区 |  | 项目级次 |  |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.1 |  | 到位数 | 2.1 |  | 执行数 | 2.1 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 2.1 |  | 其中：财政资金 | 2.1 |  | 其中：财政资金 | 2.1
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 为保障学生安全，提高教育教学质量，提升教学水平，完成山口校区安保工作，满足学校正常教学需要。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，已完成固山口校区安保项目资金支付。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 辐射学校所数及配备安保人数 | 12.5 | 文字描述 |  | 辐射9所学校10名安保人员 | 均已配齐 | 完成 | 12.5 | 校园安保条例
|  | 质量指标 | 安保人员到岗率 | 12.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 校园安保条例
|  | 时效指标 | 资金支付率 | 12.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 校园安保条例
|  | 成本指标 | 成本控制情况 | 12.5 | 文字描述 |  | 不超预算 | 安保人员每人每月均工资2100元 | 完成 | 12.5 | 校园安保条例
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 资金实施完成情况 | 10 | = | 2.1万元 | 万元 | 2.1万元 | 完成 | 10 | 校园安保条例
|  | 社会效益指标 | 维护校园的安全稳定 | 10 | 文字描述 |  | 持续提升校园安全，确保学生身心健康 | 持续提升 | 完成 | 10 | 校园安保条例
|  | 可持续影响指标 | 教育发展水平 | 10 | 文字描述 |  | 教育发展水平明显好转 | 招生增加 | 完成 | 10 | 校园安保条例
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 受学生、教师及家长对学校教学环境满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | 师生调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | 资金支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | [11 empty] | .
填报人： | 郑洁 | [5 empty] | 联系电话： | 18003390900

## 附件2-山口校区学前资助绩效自评表
附件3
2022年度省对下共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | *衔接资金/县级配套/山口校区学前教育幼儿资助 |  | 项目级次 |  |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.9 |  | 到位数 | 2.9 |  | 执行数 | 0.6 |  | 20.69%
| 其中：财政资金 | 2.9 |  | 其中：财政资金 | 2.9 |  | 其中：财政资金 | 0.6
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 保障落实建档立卡及家庭经济困难儿童资助所需资金，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，已完成山口校区学前资助资金支付。 |  |  |  |  | 93%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 幼儿资助人数 | 12.5 | ≥ | 12 | 人 | 12人 | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 质量指标 | 学前教育资助制度落实情况 | 12.5 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 时效指标 | 资金支付率 | 12.5 | = | 100 | % | 20.69% | 未完成 | 9 | 幼儿资助经费支付手续
|  | 成本指标 | 幼儿园生均成本 | 12.5 | = | 500 | 元/生/学期 | 500元/生/学期 | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 项目实施成果 | 10 | 文字描述 |  | 减轻受教育学生家庭经济负担 | 明显减轻 | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 社会效益指标 | 幼儿园办园能力提升 | 10 | 文字描述 |  | 农村幼儿园办学能力升情况及教育教学工作等开展的情况 | 持续提高 | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 可持续影响指标 | 教育发展水平 | 10 | 文字描述 |  | 保障幼儿园正常运转，完成日常保教保育任务 | 提高招生 | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 受学生、教师及家长对学校教学环境满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | 师生调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 95 | % | 20.69% | 未完成 | 2.1 | 幼儿资助经费支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 88.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 年初预算幼儿园资助是按学前适龄在园儿童10%测算，现脱贫攻坚战完满且顺利完成，贫困幼儿减少，造成资金支付及预算执行率降低。 下一步我单位将继续加大贫困资助政策，认真筛选甄别应助幼儿，做到应助尽助，提高预算资金拨付及执行率。
填报人： | 郑洁 | [5 empty] | 联系电话： | 18003390900