## Sheet1
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 隆尧县教育局 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 隆尧县中小学厕所改造项目（初中） |  | 项目级次 |  |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 22.608695 |  | 到位数 | 22.608695 |  | 执行数 | 22.608695 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 22.608695 |  | 其中：财政资金 | 22.608695 |  | 其中：财政资金 | 22.608695
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 有效改善校园卫生环境，提升校园文明建设水平，让学校厕所成为一道校园亮丽风景，实现全县中学厕所“布局科学、数量充足、标识统一、文明卫生、管理规范” |  |  |  | 已完成厕所改造工作及资金支付。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 享受卫生厕所学生数量 | 7.5 | = | 8661 | 人 | 8661人 | 完成 | 7.5 | 厕所改造计划实施方案
|  |  | 享受卫生厕所学校数量 | 7.5 | = | 8 | 所 | 8所 | 完成 | 7.5 | 厕所改造计划实施方案
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 | 7.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7.5 | 质检报告
|  |  | 资金拨付率 | 7.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 7.5 | 资金支付凭证
|  | 时效指标 | 施工进度 | 10 | = | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 10 | 厕所改造计划实施方案
|  | 成本指标 | 每平米造价 | 10 | ≥ | 700 | 元/平方米 | 大于等于700元/平方米 | 完成 | 10 | 厕所改造计划实施方案
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 工程投资可控性 | 10 | 文字描述 |  | 结算不超预算 | 结算不超预算 | 完成 | 10 | 厕所改造计划实施方案
|  | 社会效益指标 | 提升校园文明建设水平 | 10 | 文字描述 |  | 效果显著 | 效果显著 | 完成 | 10 | 厕所改造计划实施方案
|  | 可持续影响指标 | 义务教育的服务能力和水平 | 10 | 文字描述 |  | 持续提高 | 持续提高 | 完成 | 10 | 厕所改造计划实施方案
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | 问卷调查
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | 资金支付凭证
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施
填报人： | 郭军峰 | [5 empty] | 联系电话： | 13091290885