## 县级幼儿资助附件2-预算项目绩效自评表 (2)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 隆尧县牛家桥校区 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | *衔接资金/县级配套/牛桥校区学前教育幼儿资助 |  | 项目级次 | 县级 |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.58 |  | 到位数 | 0.4 |  | 执行数 | 0.4 |  | 15.5%
| 其中：财政资金 | 2.58 |  | 其中：财政资金 | 0.4 |  | 其中：财政资金 | 0.4
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 保障落实建档立卡及家庭经济困难儿童资助所需资金，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助；保证本年度资助经费足额落实到位，符合享受资助条件的学生应助尽助。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，已完成牛家桥校区学前资助资金支付。 |  |  |  |  | 81%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 幼儿资助人数 | 12.5 | = | 8 | 人 | 8人 | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 质量指标 | 学前教育资助制度落实情况 | 12.5 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 时效指标 | 资金拨付率 | 12.5 | ≥ | 100 | % | 15.5% | 未完成 | 1.6 | 幼儿资助经费支付手续
|  | 成本指标 | 幼儿园生均成本 | 12.5 | = | 500 | 每生每学期 | 100% | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 10 | = | 2.58 | 万元 | 0.4万元 | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 可持续影响指标 | 教育发展水平 | 10 | 文字描述 |  | 提高办园水平 | 持续提高 | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 受益幼儿家长及调查满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | 师生调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 95 | % | 15.5% | 未完成 | 1.6 | 幼儿资助经费支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 80.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 学前教育幼儿资助资金年初预算数是按学前适龄在园儿童10%测算为2.58万元，实际符合资助条件的为8人，所以资金到位与拨付率较低；下一步我单位将继续加大贫困资助政策，仔细筛选甄别应助幼儿，做到应助尽助，提高预算资金拨付及执行率。
填报人：魏华英 | [6 empty] | 联系电话：15100896678

## 安保费附件2-预算项目绩效自评表 (3)
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2022年安保经费/牛家桥校区 |  | 项目级次 | 县级 |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.31 |  | 到位数 | 2.31 |  | 执行数 | 2.31 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 2.31 |  | 其中：财政资金 | 2.31 |  | 其中：财政资金 | 2.31
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 安排安保费2.31万元，负责学校安保工作，保证学校教育教学工作正常开展。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，已完成各学校安保资金支付。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 辐射辖区内各学校及幼儿园 | 12.5 | = | 11 | 人 | 11人 | 完成 | 12.5 | 校园安保条例
|  | 质量指标 | 安保人员到岗率 | 12.5 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 校园安保条例
|  | 时效指标 | 经费拨付完成率 | 12.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 资金支付手续
|  | 成本指标 | 成本控制情况 | 12.5 | = | 23100 | 元 | 2100元/人/月 | 完成 | 12.5 | 校园安保条例
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 为学生创造良好的就学条件 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 校园安保条例
|  | 社会效益指标 | 辖区内学生毛入学率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 学籍注册
|  | 可持续影响指标 | 维护校园的安全稳定 | 10 | 文字描述 |  | 明显提高 | 持续提高安保水平 | 完成 | 10 | 校园安保条例
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 通过问卷调查、满意和较满意的对象占比 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | 师生调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | 资金支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：魏华英 | [6 empty] | 联系电话：15100896678

## 附件3省对下共同事权绩效自评
附件3
2022年度省对下共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | *衔接资金/冀财教[2021]149号/下达2022年支持学前教育发展省级专项资金/牛桥校区学前教育幼儿资助 |  | 项目级次 | 对下转移支付项目 |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县教育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 2.62 |  | 到位数 | 0.75 |  | 执行数 | 0.75 |  | 28.63%
| 其中：财政资金 | 2.62 |  | 其中：财政资金 | 0.75 |  | 其中：财政资金 | 0.75
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 保障落实建档立卡及家庭经济困难儿童资助所需资金，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助；保证本年度资助经费足额落实到位，符合享受资助条件的学生应助尽助。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，已完成牛家桥校区学前资助资金支付。 |  |  |  |  | 84%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 幼儿资助 | 12.5 | = | 15 | 人 | 15人 | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 质量指标 | 学前教育资助制度落实情况 | 12.5 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 时效指标 | 资金拨付率 | 12.5 | ≥ | 100 | % | 28.63% | 未完成 | 2.9 | 幼儿资助经费支付手续
|  | 成本指标 | 幼儿园生均成本 | 12.5 | = | 500 | 每生每学期 | 100% | 完成 | 12.5 | 幼儿资助经费管理办法
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 10 | = | 2.62 | 万元 | 0.75万元 | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
|  | 可持续影响指标 | 教育发展水平 | 10 | 文字描述 |  | 提高办园水平 | 持续提高 | 完成 | 10 | 幼儿资助经费管理办法
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 受益幼儿家长及调查满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98% | 完成 | 10 | 师生调查问卷
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 95 | % | 28.63% | 未完成 | 2.9 | 幼儿资助经费支付手续
| 自评总分 | [8 empty] | 83.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 学前教育幼儿资助资金年初预算数是按学前适龄在园儿童10%测算为2.62万元，实际符合资助条件的为15人，所以资金到位与拨付率较低；下一步我单位将继续加大贫困资助政策的宣传，仔细筛选甄别应助幼儿，做到应助尽助，提高预算资金拨付及执行率。
填报人：魏华英 | [6 empty] | 联系电话：15100896678