## 附件3省对下共同事权绩效自评
附件3
2022年度省对下共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 隆尧县2022年农作物病虫害监测预报项目 |  | 项目级次 | 对下转移支付项目 |  | 实施（主管）单位 | 隆尧县农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 9 |  | 到位数 | 9 |  | 执行数 | 0 |  | 0
| 其中：财政资金 | 9 |  | 其中：财政资金 | 9 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 加强草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫监测植保队伍建设，提高监测预警水平，发布病虫情报15期以上，测报准确率80%以上，病虫危害损失率5%以下，做到严密监测，准确预报、发布及时、科学指导防治。为我县农业生产安全起到保驾护航的作用 |  |  |  | 加强草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫监测植保队伍建设，提高监测预警水平，发布病虫情报16期，测报准确率85%，病虫危害损失率4.3%.。 |  |  |  |  | 0
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 绿色防控覆盖 | 20 | ≥ | 75% | 绿色防控覆盖率达到75%以上 | 78% | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
|  | 质量指标 | 预报准确率 | 10 | ≥ | 80% | 重大病虫害预报准确率80%以上 | 85% | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
|  | 时效指标 | 是否及时拨付 | 10 | = | 100% | 是否及时拨付 | 100% | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
|  | 成本指标 | 根据项目规模平均发放 | 10 |  |  | 根据项目规模平均发放 | 100% | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 损失率 | 10 | ≤ | 5% | 病虫危害损失率5%以下 | 4.3& | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 组织开展技术培训 | 10 | ≥ | 200 | 培训人数 | 280 | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 减少化学农药使用量 | 10 | ≥ | 30% | 减少化学农药使用量30%以上 | 33% | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 农民满意度 | 20 | ≥ | 95 | 示范区农民满意度 | 98% | 完成 |  | 实施方案
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 未完成
| 自评总分 | [8 empty] | 0
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已完善报账手续7.6574万元，由于新冠疫情原因对植保员没能开展集中培训，预列此项资金1.3426万元未使用，计划报请县财政局同意整合剩余资金，全部用于2023年农作物病虫害监测预预报
填报人： | 高炳华 | [5 empty] | 联系电话： | 6690950