附件5：

隆尧县农业农村局

盘活存量资金/2022年农村问题厕所整改奖补资金

重点自评绩效报告

项 目 名 称：2022年农村问题厕所整改奖补资金

项目实施单位：            隆尧县农业农村局

项目总金额：          144.557万元

评 价 年 度：                 2022年度

评价组组长：            李现国

评价组成员：        韩现华、李青

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 项目单位为隆尧县农业农村局，地址隆尧县德仁路4号。行政事业单位。承担隆尧县农村问题厕所“歼灭战”行动中厕所改造项目。

## （二）项目基本情况

本项目资金144.557万元 ，具体项目1个，工程量为整改各类问题厕所8415座。资金已全部支付到位。

# 二、项目实施情况

按照国家、省、市统一部署，全县持续开展农村问题厕所摸排整改工作，取得了明显成效。为进一步推动农村问题厕所摸排整改工作走深走实，我县制定了《隆尧县农村问题厕所“歼灭战”行动方案》，并按照方案进行了农村问题厕所摸排整改。共需整改各类问题厕所8415座。

按照县政府统一安排，2022年农村问题厕所整改由各乡镇负责实施，县财政给予资金奖补。根据各乡镇上报的农村问题厕所整改所需奖补资金，共计需要奖补资金1445570元。

在实际工作中，将农村问题户厕分为排气管问题、冲水气管问题、过粪管问题、积水桶问题、便器问题、挤压变形问题、厕顶问题、地面问题、水泥单坑问题等，针对不同问题按照不同的补助标准进行补助。

目前需整的改各类问题厕所8415座已全部完成，奖补资金1445570元已全部拨付到位。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

## 通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

## （二）评价指标

## 评价指标。绩效评价指标共 100 分。具体为:“工作活动”设置 20分，工作活动”管理 20分，“工作活动”产出50分，“工作活动”效果10分。

## （三）评价依据

## 依据:《隆尧县农村问题厕所“歼灭战”行动方案》。

## （四）评价的主要方法及等级设定

# 绩效评价想、采取自评的方式，结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。四、绩效评价指标体系及得分情况

| 2022年农村问题厕所整改奖补资金 财政重点绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 6 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 6 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 4 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。 | 4 |
|  |  | 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（20分） | 资金管理 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 4 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 4 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（50分） | 数量指标 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 |  |  | 20 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 本项目验收标准 |  |  | 20 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  |  | 指标4 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 支付时限 |  |  | 10 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 群众满意度 |  |  | 10 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

本项目完成了所有绩效目标，无扣分项。

# 六、意见及建议

# 无。

2023年3月14日