## 附件1-专项资金绩效自评表
附件1
2022年度专项资金绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 专项资金名称 | 2022年度地下水超采综合治理 高效节水灌溉项目、冀财农[2022]105号 |  | 项目级次 | 省级 |  | 部门名称
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 250 |  | 到位数 | 250 |  | 执行数 | 0 |  | 0
| 其中：财政资金 | 250 |  | 其中：财政资金 | 250 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 在小麦、玉米一年两熟或其他大田作物，重点实施浅埋滴灌等2.5万亩。 |  |  |  | 在小麦田实施浅埋滴灌等2.5万亩 |  |  |  |  | 0
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实施节水面积2.5万亩 | 20 | 等于 | 2.5 | 万亩 | 2.5 | 未完成
|  | 质量指标 | 业务工作完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 未完成
|  | 时效指标 | 按时完成补贴资金发放 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 10 | = | 250 | 万元 | 0 | 未完成
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 节省农民农业生产投入 | 10 | = | 100 | 元 | 0 | 未完成
|  | 生态效益指标 | 节水150万立方米 | 10 | 等于 | 150 | 万立方米 | 50 | 未完成
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 未完成
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行数 | 10 | 等于 | 250 | 万元 | 0 | 未完成
| 自评总分 | [8 empty] | 0
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2022年我县任务面积2.5万亩，总项目补助资金为500万元。其中，省级财政资金250万元，县级配套250万元。比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉60立方米以上，预计总节约农业用水150万立方米。由于前期县资金没有配套，2.5万亩节水任务全部实施于小麦、玉米一年两熟等大田作物，目前已完成小麦田间实施。下一步加强田间管理指导，确保达到节水目标，提高农业综合生产效益，按时做好补贴发放工作，提高农民使用节水灌溉设施的积极性。
填报人： | 郎立云 | [5 empty] | 联系电话： | 6690932