附件5：

隆尧县农业农村局

盘活存量资金/2022年美丽乡村建设暨文化旅游项目遗留问题

重点自评绩效报告

项 目 名 称：2022年美丽乡村建设暨文化旅游项目遗留问题

项目实施单位：            隆尧县农业农村局

项目总金额：          322.66万元

评 价 年 度：                 2022年度

评价组组长：                 李现国

评价组成员：        董会强、李青

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 项目单位为隆尧县农业农村局，地址隆尧县德仁路4号。行政事业单位。承担解决隆尧县美丽乡村建设暨文化旅游项目遗留问题资金的项目。

## （二）项目基本情况

项目资金年初预算安排322.66万元，已完成资金支付301.25万元。

该项目系隆尧县美丽乡村建设和文化旅游项目，依托李氏文化、柏人古城，引进社会资本，采用PPP模式，总投资21874万元，其中固定资产投资16365万元，PPP模式合作运营12年。2017年4月18日，隆尧县政府与启迪桑德环境资源股份有限公司签署了合作框架协议，就合作范围、合作模式与内容、运营模式等进行了约定。

# 二、项目实施情况

经县政府2018年2月5日，经县政府专题会议研究，先期启动柏人城城门建筑体验工程建设和双碑乡亦城村、城角村及柏人城区域的绿化工程，工程建设引入社会资本，先由启迪桑德环境资源股份有限公司先期垫付施工费用。后河北靓琳园林绿化工程有限公司、潢川县诚惠园林绿化公司、邢台通硕建筑工程有限公司、巨鹿县邢华耀园林工程有限公司及马江山、刘怀栋、武士军在未与启迪桑德环境资源股份有限公司签订施工合同的情况下，于当年3 月份进场施工并于5月份完成部分绿化及上方清运工程。2018年 11月经公开招标,以启迪桑德环境资源股份有限公司为牵头方的联合体中标。根据相关规定，中标单位应于2018 年12月6日之前来我县签订正式中标合同，但中标公司一直以走流程为由迟迟未能签订。期间，我县向中标单位先后发出 4次敦促函，敦促无果后，委托昭庆律师事务所先后发出 2 次律师函，中标公司仍未签订正式合同，理由是启迪桑德环境资源股份有限公司被并购公司控股人和高层管理人员有大范围调整。因启迪桑德环境资源股份有限公司中标后始终未与县政府签订正式合同，致使该项目无法正常推进实施。

2019 年以来，4 家施工企业及马江山、刘怀栋、武士军3 人多次向启迪桑德环境资源股份有限公司索要拖欠工程款无果后，先后多次赴省进京上访，引发社会不稳定问题。县委、政府领导高度重视，为解决该问题，2021 年12月14日，经县信访工作联席会议议定，成立由县委副书记、政法委书记牵头，县信访局农业农村局、审计局、财政局、法院、双碑乡组成的工作专班，责成县农业农村局、双碑乡、信访局稳控好有关企业和人员，并做好具体情况摸排等前期工作。经了解摸排，4 家公司及3个当事人共索要工程款合计 1500 余万元。2022年3 月22日，县政府召开专题会议协调研究该问题，并议定按照“依法依规、妥善处置、维护稳定”的要求做好遗留问题处置工作，专班成员各司其职协同开展工作，县审计部门聘请第三方公司，对施工情况及工程现状进行了评估认定，经第三方评估认定工程款合计10566830元。2022年4月13日，县信访工作联席会议召开会议，对隆尧县美丽乡村建设暨文化旅游项目遗留问题处置有关进展情况进行了专题研究，议定采取法院调解裁定的方式解决工程款问题，由县农业农村局牵头，信访局、双碑乡配合做好协调及法院调解工作。经县法院调解，分别于2022年5月27日和5月31日出具了冀0525诉前调书193号、冀0525诉前调书202号、冀0525诉前调书203号、冀0525 诉前调书204号、冀0525 诉前调书205号调解书，按照调解结果，应给付潢川县诚蕙园林绿化有限公司景观工程款共计 4162593 元、邢台通硕建筑工程有限公司景观工程款共计 441000 元、河北靓琳园林绿化工程有限公司景观工程款共计 3750600 元、巨鹿县华耀园林工程有限公司景观工程款共计 371000 元，马江山、刘怀栋、武士军土方款及垃圾清运费分别为 713305 元、589477.5 元、538854.5 元，以上款项合计10566830元，分三年付清，其中，2022年8月31日前给付30%，即3170047.9元;2023年6月30日前给付30%，即3170047.9元;2024年6月30日前给付剩余40%，即4226734.2元。

按以上调解结果，今年8月 31 日前，应给付潢川县诚蕙园林绿化有限公司景观工程款 1248777.9 元、邢台通硕建筑工程有限公司景观工程款 132300 元、河北靓琳园林绿化工程有限公司景观工程款 1125180 元、巨鹿县华耀园林工程有限公司景观工程款111300元，给付武士军土方款及垃圾清运费161656元、马江山213991元、刘怀栋 176843 元，合计:3170047.9元案件受理费 56540 元，以上共计 3226587.9 元。

2022年8月31日、9月5日，我县分别召开第十四次政府常务会议和县委常委会进行研究，议定按照法院调解书结果，解决隆尧县美丽乡村建设暨文化旅游项目遗留问题，拨付 2022度工程款项，并做好信访维稳工作，

根据会议精神，目前已完成拨付工程款项、土方及垃圾清运费301.25万元。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

## 通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

## （二）评价指标

## 评价指标。绩效评价指标共 100 分。具体为:“工作活动”设置 20分，工作活动”管理 20分，“工作活动”产出50分，“工作活动”效果10分。

## （三）评价依据

## 依据:《隆尧县美丽乡村建设暨文化旅游项目事前评绩效评估报告》。

## （四）评价的主要方法及等级设定

# 绩效评价想、采取自评的方式，结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。四、绩效评价指标体系及得分情况

| 美丽乡村建设暨文化旅游项目 重点绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 6 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 6 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 4 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。 | 4 |
|  |  | 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（20分） | 资金管理 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 4 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 4 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（50分） | 数量指标 | 美丽乡村及文化旅游业发展 | 20 |  | 20 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 10 |  | 10 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  |  | 指标4 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 10 |  | 8 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 受益人口满意度 | 10 |  | 10 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 98 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

# 该项目资金支付过程中，土方清运工程方马江山与王书庆有建设工程施工合同纠纷，未能支付资金21.41万元，因此，资金执行率项扣分。现土方清运工程方马江山与王书庆建设工程施工合同纠纷一案，由隆尧县人民法院审理调解，待审理调解工作完成后，及时支付马江山工程款。

# 六、意见及建议

# 无

2023年3月15日