附件5：

隆尧县农业农村局

2022年度农产品加工集群项目重点自评绩效报告

项 目 名 称：2022年度农产品加工集群项目

项目实施单位：隆尧县农业农村局

项目总金额：300 万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长：     李现国

评价组成员：  董景泉、梁晓峰、李青

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 发展壮大以食品为主导产业的农产品加工产业集群，建设中国健康食品生产基地。围绕全县优质强筋麦加工，通过强链、延链、补链，打造食品产业优质强筋麦全产业链。支持今麦郎做优做强，瞄准京津冀市场，引领全市、全省乃至全国健康食品产业发展。按照“抓二产、带一产、促三产”的思路，增加优质小麦附加值、溢价力，推动特色优质麦产业全链条融合发展，培育市场发展新动力、构建上引下联新模式、建立联农带农新机制，打造食品产业优质强筋麦产业链生态，以产业横向拓展、纵向延伸为抓手，打造“舌尖上的隆尧”品牌。

## （二）项目基本情况

该项目省级资金300万元。农产品加工产业集群公共服务环节建设使用资金80万元，其中使用用于农产品加工产业集群信息化建设22万元，开展科企对接活动14万元，开展产销对接活动22万元，开展银企对接活动2万元，开展企企对接20万元，项目实施中科企对接、银企对接、企企对接结余资金可调剂集群信息化建设。按照先建后补的原则，使用省级资金110万元，对农产品加工企业2022年1月-2022年10月期间正常经营银行贷款进行贴息，贴息比例不超过企业支付利息50%；按照先建后补的原则，使用省级资金110万元，对农产品加工企业2022年1月-2022年10月期间提产扩能、延长加工链条、科技研发等项目奖补110万元，奖补比例不超20%，项目奖补结余部分可调剂到贴息。

# 二、项目实施情况

- 农产品加工产业集群公共服务环节建设（80万元）。

1、开展农产品加工产业集群信息化建设（22万元）。举办农产品产业集群信息化建设对接服务会，聘请专家对集群内企业进行信息化培训；数字化运营设备采购（直播设备包括，电脑、手机、灯光设备、手机支架等终端设备）支持企业建设网络销售。

2、开展科企对接活动（14万元）。为提升农产品加工产业集群高质量发展，举办全县农产品加工企业与高等院校、科研院所产学研合作对接活动，为全县引进高层次人才和培养专业人才提供平台，为企业引进先进的技术、设备、理念，争取各类优势资源向隆尧聚集，服务农产品加工产业集群快速发展。

3、开展产销对接活动（22万元）。组织集群农产品加工产业集群相关企业，瞄准市场需求，精选国内农业产业相关展会、对接会，现场租赁展位，企业现场展销、品牌宣传、产销对接。提升隆尧县农产品加工产业集群相关企业产销对接水平。通过新闻媒体、行业媒体对展销、对接活动进行宣传，提升产业知名度与美誉度。

4、开展银企对接活动（2万元）。举办产业集群企业与相关银企机构对接，完善企业产前、产中、产后的资金支持，促进产业发展。一是提前对接企业，策划、制定相关发展规划、资金使用等意向方案。二是组织加工企业与银企面对面洽谈对接，现场讲解方案，促进双方合作。同时以政府作为背书与银企洽谈，降低合作成本，减轻企业发展负担。

5、开展企企对接活动（20万元）。为学习借鉴先进地区经验，加快农产品加工集群发展，组织企业到河南驻马店等先进地区参观学习，同时开展招商洽谈活动，为加工集群发展引进先进的技术、经营理念。

（二）银行贷款贴息。按照先建后补的原则，使用省级资金110万元，对农产品加工企业2022年1月-2022年10月期间正常经营银行贷款进行贴息，贴息比例不超过企业支付利息50%。

（三）项目奖补。按照先建后补的原则，使用省级资金110万元，对农产品加工企业2022年1月-2022年10月期间提产扩能、延长加工链条、科技研发等项目奖补110万元，奖补比例不超20%。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

通过项目的实施，实现农产品加工产业集群年产值每年递增8%以上，到2022年食品产业集群产值达到120亿元，龙头企业吸引社会投资达到2000万元以上、信贷资金2亿元以上。到2025年基本上建成特色鲜明、功能完善、地位突出、布局合理的现代化综合性食品加工产业集群，实现由面食生产基地向现代食品制造基地的转变；形成方便食品制造业为支撑，特色饮料制造业、新型食品制造业和配套产品制造业协调发展的工业体系；基本形成产业功能区、综合服务功能区和生态功能区协调配套、关联互动的空间发展布局；建成设施完备、服务高效、监管到位、保障有力的基础和公共服务体系。形成食品加工产业发展与全县农业科技园区、东方食品城园区、隆尧县乡村振兴示范区、莲子镇镇中国“特色小镇”的发展建设相得益彰形成合力，将东方食品城建设城世界食品界“达沃斯”，为实施乡村振兴战略贡献产业力量。

## （二）评价指标

## 评价指标。绩效评价指标共 100 分。具体为:“工作活动”设置 20分，工作活动”管理 20分，“工作活动”产出50分，“工作活动”效果10分。

## （三）评价依据

根据邢台市农业农村局（邢农财发〔2022〕7号）通知和《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目（农产品加工集群项目建设）实施方案》（冀农财发〔2022〕5号）精神，结合工作实际情况。

## （四）评价的主要方法及等级设定

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

集群内龙头企业项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 6 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 6 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 4 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分,扣完为止。 | 4 |
|  |  | 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（20分） | 资金管理 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 4 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 4 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（50分） | 数量指标 | 农产品加工产值增额 | 10 |  | 10 |
|  | 质量指标 | 集群农产品加工销售额增长 | 10 |  | 10 |
|  | 效益指标 | 增加税收 | 10 |  | 10 |
|  |  | 新增就业人数 | 10 |  | 10 |
|  | 时效指标 | 预算执行率 | 10 |  | 3.7 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 受益群众满意率 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 93.7 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

## 因疫情原因，没有按期完成，下一步加大工作力度，力争早日完成。

# 六、意见及建议

# 无

# 2023年3月16日